|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_ |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района на 2015-2017 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа «Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» на 2015-2017 годы (далее – муниципальная программа) |
|  |  |  |
| Координатор муниципальной программы |  | финансовый отдел администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  |  |
| Координаторы подпрограмм  муниципальной программы |  | не предусмотрены |
|  |  |  |
| Участники муниципальной  программы |  | -муниципальное бюджетное учреждение культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;  - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Щербиновский сельский Дом культуры» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района. |
|  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрена |
|  |  |  |
| Ведомственные целевые  программы |  | не предусмотрены |
|  |  |  |
| Цели муниципальной  программы |  | создание условий для доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала творческого наследия народов Кубани в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района. |
|  |  |  |
| Задачи муниципальной  программы |  | -обеспечение библиотечного обслуживания населения, пополнение библиотечного фонда и обеспечение его сохранности;  -полноценное комплектование библиотечных фондов;  -обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга жителей Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;  - обеспечение роста уровня кадрового потенциала, укрепление кадрового состава муниципальных бюджетных учреждений культуры, искусства и кинематографии Щербиновского сельского поселения Щербиновского района. |
|  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | количество мероприятий  количество формирований  число обслуженных посетителей  количество документовыдач  количество досуговых объектов  приобретение книжной продукции  удовлетворенность населения поселения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и кинематографии |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы |  | Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.  Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы |
|  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | Общий объем финансирования составляет 10 385 600,00 рублей из бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, в том числе:  2015 год – 3 362 800,00 рублей;  2016 год – 3 359 400,00 рублей;  2017 год - 3 663 400,00 рублей |
|  |  |  |
| Контроль над выполнением  муниципальной программы |  | Совет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района |
|  |  |  |

1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны.

С целью реализации Законов Российской Федерации: № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре",

№ 78-ФЗ "О библиотечном деле" Целевые индикаторы, применяемые в сфере культуры, предполагают оценку объема и удобства потребления, в т. ч. его материальную и физическую доступность. Таким образом, перед культурой ставится задача расширения круга потребителей и расширения предложения для потребителя.

Общая численность работающих в сфере культура составляет 18 человек.

За последние годы в рамках комплексной бюджетной реформы сфера культуры, искусства и кинематография в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района (далее – поселение) претерпела ряд изменений, связных с внедрением бюджетной политики, ориентированной на результат. Для муниципальных учреждений культуры и кинематографии определен перечень услуг, а в 2013 году также определен перечень муниципальных работ, оказываемых в рамках муниципального задания.

Переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к системе муниципального задания, повышение степени ответственности руководителя за результаты деятельности вверенного ему учреждения, формирование прозрачной системы и усиление контроля над деятельностью учреждений направлены на повышение эффективности расходования бюджетных средств, стимулирование роста качества бюджетных услуг

Результаты деятельности учреждений культуры поселения за несколько последних лет показали, что большинство из них адаптировались к новым условиям функционирования и справляются с поставленными задачами.

В поселении имеется 2 подведомственных бюджетных учреждений культуры:

1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее – МБУК «Щербиновская сельская библиотека»);

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Щербиновский сельский Дом культуры» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (далее – МБУК «Щербиновский СДК»);

Общая численность работающих в сфере культуры составляет 18 человек.

Численность МБУК «Щербиновская сельская библиотека» составляет 2 человека.

За 2013 год число зарегистрированных пользователей МБУК «Щербиновская сельская библиотека» составило 1012 единиц, число посещений - 8397, проведено - 34 массовых мероприятий. Число посещений массовых мероприятий составило – 953 человек.

На 1 января 2014 года книжный фонд МБУК «Щербиновская сельская библиотека» составляет - 10189 экземпляра литературы. В течение 2013 года приобретено 216 экз. литературы на сумму – 25698 руб. 11 коп.

Численность МБУК «Щербиновский СДК» составляет 16 человек.

В течение 2013 года проведено 65 мероприятий: праздничные концерты, тематические вечера, танцевально- развлекательные программы. В 2013 году на базе МБУК «Щербиновский СДК» функционировало 4 клубных формирований и 5 коллективов самодеятельного народного творчества.

Настоящая муниципальная программа «Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» 2015-2017 годы направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района.

Реализация муниципальной программы поможет достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и качество, предоставляемых современных культурно - досуговых услуг населению поселения, сохранить учреждения культуры и объекты культурного наследия.

Корректировка мероприятий муниципальной программы возможна в 2015-2017 годах в зависимости от анализа эффективности их осуществлении в предыдущем году, постановки новых задач и возможностей бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

2 Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы является создание условий для доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала творческого наследия народов Кубани в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района.

В муниципальной программе не предусмотрены подпрограммы, ведомственные целевые программы.

Муниципальной программой предусмотрены следующие основные мероприятия:

-основное мероприятия № 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015-2017 годы, основной задачей которого является обеспечение библиотечного обслуживания населения, пополнение библиотечного фонда и обеспечение его сохранности;

-основное мероприятие № 2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждение культуры «Щербиновский СДК» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015-2017 годы, основной задачей которого является обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга жителей Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;

основное мероприятия № 3. Сохранение и развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2015-2017 годы», основной задачей которого является полноценное комплектование библиотечных фондов;

основное мероприятие №4. Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии Щербиновского сельского поселения Щербиновского района до средней заработной платы по Краснодарскому краю на 2015-2017годы, основной задачей которого является обеспечение роста уровня кадрового потенциала, укрепление кадрового состава муниципальных бюджетных учреждений культуры, искусства и кинематографии Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Корректировка мероприятий муниципальной программы возможна в 2015-2017 годах в зависимости от анализа эффективности их осуществлении в предыдущем году, постановки новых задач и возможностей бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы.

3 Перечень и краткое описание основных мероприятий

Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы приведено в таблице № 1

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | Объемы финансирования программы по годам (рублей) | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| Основное мероприятие № 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015-2017 годы | МБУК «Щербиновская сельская библиотека» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 1730,4 | 575,2 | 575,2 | 580,0 |
| Основное мероприятие № 2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Щербиновский СДК» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015-2017 годы | МБУК «Щербиновский СДК» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 5760,8 | 2730,8 | 2730,8 | 3030,0 |
| Основное мероприятие № 3. Сохранение и развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2015-2017 годы | МБУК «Щербиновская сельская библиотека» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 10,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| бюджет Краснодарского края в рамках подпрограммы «Культура Кубани» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» утвержденной постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1175 | 3,4 | 3,4 |  | - |
| Основное мероприятие № 4. Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю на 2015-2017годы | МБУК «Щербиновская сельская библиотека»  МБУК «Щербиновский СДК» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Итого: | 10385,6 | 3362,8 | 3359,4 | 3663,4 |

Финансирование основного мероприятия № 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015-2017 годы, основное мероприятие № 2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждение культуры «Щербиновский СДК» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015-2017 годы, основного мероприятия № 4. Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю на 2015-2017годы осуществляется за счет средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

Финансирование основного мероприятия № 3. Сохранение и развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2015-2017 годы осуществляется с бюджета Краснодарского края в рамках подпрограммы «Культура Кубани» государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» утвержденной постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1175.

Утвержденная постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района муниципальная программа реализуется за счет бюджета поселения в объемах, принятых решением Совета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района о бюджете Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на очередной финансовый год.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

6.1. Общие положения

6.1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

6.1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

6.1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого из основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее - оценка степени реализации основного мероприятия);

6.1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

6.2. Оценка степени реализации

основных мероприятий и достижения ожидаемых

непосредственных результатов их реализации

6.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:



 - степень реализации мероприятий;

 - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

6.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

6.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

6.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением Щербиновского сельского поселения Щербиновского района и администрацией Щербиновского сельского поселения Щербиновского района показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

6.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

6.3. Оценка степени соответствия

запланированному уровню расходов

6.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:



 - степень соответствия запланированному уровню расходов;

 - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

 - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию основного мероприятия в бюджете Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

6.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

6.4. Оценка эффективности

использования средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района по следующей формуле:



 - эффективность использования средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;

 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:



 - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

 - степень реализации всех мероприятий основного мероприятия;

 - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

6.5. Оценка степени достижения целей

и решения задач основного мероприятия

6.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

6.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



 - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

 - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

6.3. Степень реализации основного мероприятия рассчитывается по формуле:



 - степень реализации основного мероприятия;

 - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если , значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации основного мероприятия координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:



 - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, .

6.6. Оценка эффективности реализации

основного мероприятия

6.6.1. Эффективность реализации основного мероприятия оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия и оценки эффективности использования средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района по следующей формуле:



 - эффективность реализации основного мероприятия;

 - степень реализации основного мероприятия;

 - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия.

6.6.2. Эффективность реализации основного мероприятия признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основного мероприятия признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основного мероприятия признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основного мероприятия признается неудовлетворительной.

6.7. Оценка степени достижения целей

и решения задач муниципальной программы

6.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:



для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



 - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

 - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



 - степень реализации муниципальной программы;

 - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:



 - удельный вес, отражающий значимость показателя, .

6.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

6.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:



 - эффективность реализации муниципальной программы;

 - степень реализации муниципальной программы;

 - эффективность реализации основного мероприятия;

 - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию  определяется по формуле:



 - объем фактических расходов из бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (кассового исполнения) на реализацию j-той основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

6.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль над ее выполнением.

7.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор – финансовый отдел Администрации, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля над выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

проводит информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

7.2. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы [план](#Par1729) реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 9 к постановлению администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 6 июня 2014 года № 61 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» (далее – Порядок).

В плане реализации муниципальной программы отражаются:

контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы);

координатор муниципальной программы и (или) участники муниципальной программы, ответственные за контрольные события муниципальной программы.

7.3. Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В качестве формулировок таких контрольных событий муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

«нормативный правовой акт утвержден»;

«объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию»;

«система разработана и введена в эксплуатацию» и т.д.

В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять не более 20 контрольных событий в год.

Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по основным мероприятиям,

7.4. В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, разрабатывает и утверждает согласованный с участниками муниципальной программы детальный [план-график](#Par2051) реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - детальный план-график) по форме согласно приложению № 10 к Порядку. Детальный план-график содержит полный перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год, а также полный перечень контрольных событий муниципальной программы.

7.5. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль над выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана-графика.

7.6. В целях обеспечения контроля над выполнением муниципальной программы ее координатор представляет в администрацию Щербиновского сельского поселения Щербиновского района план реализации муниципальной программы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы и детальный план-график он уведомляет об этом финансово-экономический отдел в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

7.7. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утвержденным постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

7.8. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию Щербиновского сельского поселения Щербиновского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

7.9. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в администрацию Щербиновского сельского поселения Щербиновского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав основных мероприятий (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в администрацию Щербиновского сельского поселения Щербиновского района доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

7.10. Администрация, как муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=C7A479C82588636F58C115D2BBA6230E297964D3053395DEB34164CE63o6j7G) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы.

7.11. Администрация, как главный распорядитель средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

7.12. Администрация Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, как исполнитель мероприятия:

обеспечивают реализацию мероприятия, проводят анализ его выполнения;

представляют отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения мероприятий основного мероприятия;

осуществляют полномочия, установленные муниципальной программой.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района Д.А.Ченокалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» на 2015-2017 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района»

на 2015-2017 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | |
| 1-й год  реализации | 2-й год  реализации | 3-й год  реализации | ... | № год  реализации |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» на 2015-2017 годы | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015-2017 годы | | | | | | |
| 1.1.2 | Количество документовыдач | экз. | 8300 | 8300 | 8300 | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2.Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждение культуры «Щербиновский сельский Дом культуры» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015-2017 годы. | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество мероприятий | Ед. | 65 | 70 | 75 | - | - |
| 1.2.2 | Количество формирований | Ед. | 5 | 5 | 5 | - | - |
| 1.6.1 | Основное мероприятие № 3. Сохранение и развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2015-2017 годы | | | | | | |
| 1.6.1 | Приобретение книжной продукции | Экз. | 25 | 25 | 25 | - | - |
| 1.7. | Основное мероприятие №4. Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии Щербиновского сельского поселения Щербиновского района до средней заработной платы по Краснодарскому краю на 2015-2017годы | | | | | | |
| 1.7.1 | Удовлетворенность населения поселения качеством предоставленных услуг в сфере культуры и кинематографии. | % | 78 | 83 | 88 | - | - |

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района Д.А.Ченокалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» на 2015-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района»

на 2015-2017 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (руб.) | В том числе по годам | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 1-й  год реализации | 2-й год реализации | 3-й  год реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель муниципальной программы | создание условий для доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала творческого наследия народов Кубани в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района. | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача основного мероприятия № 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015-2017 годы | обеспечение библиотечного обслуживания населения, пополнение библиотечного фонда и обеспечение его сохранности. | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное мероприятие № 1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015-2017 годы | всего | 1730,4 | 575,0 | | | 575,2 | | 580,0 |  | | |  |
| бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 1730,4 | | 575,2 | 575,2 | | 580,0 | | | обеспечение библиотечного обслуживания населения, пополнение библиотечного фонда и обеспечение его сохранности | администрация Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | |
| бюджет муниципального образования Щербиновский района | - | | - | - | | - | | | - | - | |
| бюджет Краснодарского края | - | | - | - | | - | | | - | - | |
| федеральный бюджет | - | | - | - | | - | | | - | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | - | | - | | | - | - | |
| 1.2 | Задача основного мероприятия № 2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Щербиновский сельский Дом культуры» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015-2017 годы | обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга жителей Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие №2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Щербиновский сельский Дом культуры» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015-2017 годы | всего | 5760,8 | | 2730,8 | 2730,8 | | 3030,0 | | |  |  | |
| бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 5760,8 | | 2730,8 | 2730,8 | | 3030,0 | | | обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга жителей Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | администрация Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | |
| бюджет муниципального образования Щербиновский района | - | | - | - | | - | | | - | - | |
| бюджет Краснодарского края | - | | - | - | | - | | | - | - | |
| федеральный бюджет | - | | - | - | | - | | | - | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | - | | - | | | - | - | |
| 1.6 | Задача основного мероприятия № 3. Сохранение и развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2015-2017 годы | полноценное комплектование библиотечных фондов | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие № 3. Сохранение и развитие муниципального бюджетного учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на 2015-2017 годы | всего | 13,6 | | 6,8 | 3,4 | | 3,4 | | |  |  | |
| бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 10,2 | | 3,4 | 3,4 | | 3,4 | | | пополнение книжного фонда | администрация Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | |
| бюджет муниципального образования Щербиновский района | - | | - | - | | - | | | - | - | |
| бюджет Краснодарского края | 3,4 | | 3,4 |  | | - | | |  |  | |
| федеральный бюджет | - | | - | - | | - | | | - | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | - | | - | | | - | - | |
| 1.7 | Задач основного мероприятия № 4. Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю на 2015-2017 годы | обеспечение роста уровня кадрового потенциала, укрепление кадрового состава муниципальных бюджетных учреждений культуры, искусства и кинематографии Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие № 7. Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений до средней заработной платы по Краснодарскому краю на 2015-2017 годы | всего | 150, | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | |  |  | |
| бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 150,0 | | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | | обеспечение роста уровня кадрового потенциала, укрепление кадрового состава муниципальных бюджетных учреждений культуры, искусства и кинематографии Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | администрация Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | |
| бюджет муниципального образования Щербиновский района | - | | - | - | | - | | | - | - | |
| бюджет Краснодарского края | - | | - | - | | - | | | - | - | |
| федеральный бюджет | - | | - | - | | - | | | - | - | |
| внебюджетные источники | - | | - | - | | - | | | - | - | |
|  | Итого | всего | 10385,6 | | 3362,8 | 3359,4 | | 3663,4 | | |  |  | |
| бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 10382,2 | | 3359,4 | 3359,4 | | 3663,4 | | |  |  | |
| бюджет муниципального образования Щербиновский района |  | |  |  | |  | | |  |  | |
| бюджет Краснодарского края | 3,4 | | 3,4 |  | | - | | |  |  | |
| федеральный бюджет |  | |  |  | |  | | |  |  | |
| внебюджетные источники |  | |  |  | |  | | |  |  | |

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района Д.А.Ченокалов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

«Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» на 2015-2017 годы

ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

««Развитие культуры в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района»

на 2015-2017 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (ведомственной целевой программы) | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | | | | Расходы бюджета Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на оказание муниципальной услуги (работы),тыс. рублей | | |
| единица измерения | очередной год | 1-й год  планового периода | 2-й год  планового периода | очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | библиотечно-информационное обслуживание населения | | | | | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | количество документовыдач | | | | | | |
| Основное мероприятие № 1.Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Щербиновская сельская библиотека» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015-2017 годы. | экз. | 8300 | 8300 | 8300 | 575,2 | 575,2 | 580,0 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | организация и проведение культурно - досуговых мероприятий | | | | | | |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | количество мероприятий | | | | | | |
| Основное мероприятие № 2. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждение культуры «Щербиновский сельский Дом культуры» Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» на 2015-2017 годы. | ед. | 65 | 70 | 75 | 3362,8 | 3359,4 | 3663,4 |

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района Д.А.Ченокалов