Сводный годовой доклад

о ходе реализации муниципальных программ

Щербиновского сельского поселения Щербиновского района

за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации Щербиновского сельского поселения  Щербиновского района от 17  июня 2014 г. № 65 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Щербиновского сельского поселения  Щербиновского района» (с изменениями от 09.11.2018 г. № 91, 19.10.2020г.  №110), постановлением администрации Щербиновского  сельского поселения  Щербиновского района от 24  июля  2019 г. № 101 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Щербиновского сельского поселения  Щербиновского района» в 2022 году реализовывались двенадцать муниципальных программ Щербиновского сельского поселения  Щербиновского района (далее – программы):

1) «Обеспечение деятельности администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»;

2) «Управление муниципальным имуществом Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»;

3) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района»;

4) «Развитие культуры  в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района»;

5) «Развитие физической культуры и спорта в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района»;

6)  «Молодежь Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»;

7) «Противодействие коррупции на территории  Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»;

8) «Обеспечение безопасности  на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»;

9) «Развитие дорожного хозяйства в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района»;

10)  «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»;

11)  «Социальная поддержка граждан Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»;

12) «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы».

Общий объем финансирования на реализацию программ за счет всех источников составляет 15 653 985,30 рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета– 2 339 999,48 рублей (4,2 %);

-  краевого бюджета –   660 000,52 рублей (15,0%);

-  местного бюджета – 12 653 985,30 рублей (80,8 %).

Освоение средств на реализацию мероприятий муниципальных программ за счет всех источников составляет 89 % к объему, запланированному на реализацию программ.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее.

# Муниципальная программа Щербиновского сельского

# поселения Щербиновского района «Обеспечение деятельности

# администрации Щербиновского сельского поселения

# Щербиновского района»

Муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Обеспечение деятельности администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 130 (с изменениями).

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

повышение эффективности исполнения муниципальных функций Администрацией за счет:

1) создания условий для повышения качества и эффективности муниципального управления в Администрации за счет внедрения и усовершенствования информационных и коммуникационных технологий;

2) обеспечения конституционного права жителей Щербиновского сельского поселения Щербиновского района на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления;

3) повышения эффективности работы органов местного самоуправления, развития творческого потенциала кадров, обеспечения Администрации квалифицированными специалистами;

4) повышения эффективности исполнения муниципальных функций Администрацией;

5) содействия развитию территориального общественного самоуправления в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района;

6) совершенствование системы гармонизации межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района.

На реализацию мероприятий программы в 2022 году был предусмотрен объем бюджетного финансирования  в сумме 4 264 156,21 рублей за счет средств местного бюджета (27,2  % к общему объему финансирования муниципальных программ, предусмотренному на 2022 год).

Кассовое исполнение за 2022 год составило  4 228 929,24рублей (99,2 % от предусмотренного финансирования на 2022 год).

Фактически в отчетном периоде выполнены в полном объеме все запланированные 6 основных мероприятий.

Сведения о фактических объемах финансирования основных мероприятий программы в разрезе источников финансирования,  сведения о фактическом выполнении  основных мероприятий программы, о фактически достигнутых целевых показателей  плановым представлены в таблице:

| Наименование основных мероприятий) | Источник финансирования | Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (кассовое исполнение) (руб.) | Сведения о фактическом выполнении основных мероприятий (выполнено/не выполнено) | Сведения о фактически достигнутых целевых показателей плановым (достигнуты/не достигнуты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие № 1 «Информатизация деятельности органов местного самоуправления» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 193 097,74 | 183 675,56 | выполнено | достигнуты |
| Основное мероприятие № 2 «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 61 672,00 | 61 672,00 | выполнено | достигнуты |
| Основное мероприятие № 3 «Повышение профессионального уровня сотрудников администрации» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 4 500,00 | 4 500,00 | выполнено | достигнуты |
| Основное мероприятие № 4 «Отдельные мероприятия по реализации муниципальной программы» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 3 932 886,47 | 3 907 081,68 | выполнено | достигнуты |
| Основное мероприятие № 5 «Прочие мероприятия, связанные с муниципальным управлением» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 72 000,00 | 72 000,00 | выполнено | достигнуты |
| Основное мероприятие № 6 «Гармонизация межнациональных, межконфессиональных и межкультурных отношений» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 0,00 | 0,00 | выполнено | достигнуты |
| Итого |  | 4 264 156,21 | 4 228 929,24 |  |  |

В рамках программы произведена оплата за:

- содержание официального сайта администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;

- изготовление информационного бюллетеней и буклетов;

- услуги по сопровождению и обслуживанию АРМ «Муниципал», ИПО «Гарант»,  АС-Бюджет поселения, работа специалиста по установке ЭЦП, подключение к системе обмена электронными документами и др.;

- изготовление сертификатов ключей подписи;

-  обслуживание компьютерной техники и оргтехники, заправка, ремонт компьютерной и оргтехники;

- электронного взаимодействия, в том числе внедрение программного обеспечения, технологических процессов, закупка и настройка компьютерной и  оргтехники и комплектующих (в том, числе картриджи для принтера);

- деятельность органов территориального общественного самоуправления, оплата труда сотрудникам администрации;

- коммунальные услуги и услуги связи, налоговые платежи, приобретение канцтоваров, запчастей и горюче-смазочных материалов.

Оценка в целом за отчетный год составила 0,99 при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Обеспечение деятельности администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» признается высокой.

# Муниципальная программа Щербиновского сельского

поселения Щербиновского района «Управление муниципальным

имуществом Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района»

Муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Управление муниципальным имуществом Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 131 (с изменениями).

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

На реализацию мероприятий данной программы в 2022 году был предусмотрен объем бюджетного финансирования  в сумме 104 457,18 рублей за счет средств местного бюджета (0,7% к общему объему финансирования муниципальных программ, предусмотренному на 2022 год).

Кассовое исполнение за 2022 год составило 104 457,18 рублей (100,0 % от предусмотренного финансирования на 2022 год), что составляет 100 % от предусмотренного лимита.

Сведения о фактических объемах финансирования основных мероприятий программы в разрезе источников финансирования,  сведения о фактическом выполнении  основных мероприятий программы, о фактически достигнутых целевых показателей  плановым представлены в таблице:

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (кассовое исполнение) (руб.) | Сведения о фактическом выполнении основных мероприятий (выполнено/не выполнено) | Сведения о фактически достигнутых целевых показателей плановым (достигнуты/не достигнуты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие №1 «Содержание и обслуживание казны Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 104 457,18 | 104 457,18 | выполнено | достигнуты |
| Итого |  | 104 457,18 | 104 457,18 |  |  |

В рамках программы произведены расходы на изготовление технических планов и паспортов на объекты муниципального имущества, топографической съемки, ремонт пожарного водоема.

Оценка в целом за отчетный год составила 1,0 при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» признается высокой.

# Муниципальная программа Щербиновского сельского

поселения Щербиновского района «Развитие субъектов малого

и среднего предпринимательства в Щербиновском сельском

поселении Щербиновского района»

Муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 132 (с изменениями).

Данная программа направлена на достижение следующих целей: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения.

Сведения о фактических объемах финансирования основных мероприятий программы в разрезе источников финансирования,  сведения о фактическом выполнении  основных мероприятий программы, о фактически достигнутых целевых показателей  плановым представлены в таблице:

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (кассовое исполнение) (руб.) | Сведения о фактическом выполнении основных мероприятий (выполнено/не выполнено) | Сведения о фактически достигнутых целевых показателей плановым (достигнуты/не достигнуты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие № 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» | финансирования не требует | 0,00 | 0,00 | выполнено | достигнуты |
| Итого |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

Оценка в целом за отчетный год составила 1,0 при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» признается высокой.

# Муниципальная программа Щербиновского сельского

поселения Щербиновского района «Развитие культуры

в Щербиновском сельском поселении

Щербиновского района»

Муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Развитие культуры  в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 28 октября 2020 г. № 137 (с изменениями).

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

создание условий для доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала творческого наследия народов Кубани в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района.

На реализацию мероприятий данной программы в 2022 году был предусмотрен объем бюджетного финансирования в сумме 8 965 809,10 рублей. В том числе за счет средств местного бюджета в сумме 5 965 809,10 рублей, за счет средств краевого бюджета -  660 000,52 рублей, за счет средств федерального бюджета  - 2 339 999,48 рублей.

Удельный вес расходов на реализацию муниципальной программы в общем объеме предусмотренных программно-целевых расходов, в 2022 году, составил 57,3 %.

Кассовое исполнение за 2022 год составило 8 892 044,60 рублей (99,2 % от предусмотренного финансирования на 2022 год), что составляет 99,2 % от предусмотренного лимита. В том числе за счет средств местного бюджета в сумме 5 892 044,60 рублей, за счет средств краевого бюджета -  660 000,52 рублей, за счет средств федерального бюджета  - 2 339 999,48 рублей.

Сведения о фактических объемах финансирования основных мероприятий программы в разрезе источников финансирования,  сведения о фактическом выполнении  основных мероприятий программы, о фактически достигнутых целевых показателей  плановым представлены в таблице:

| Наименование основных мероприятий) | Источник финансирования | Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (кассовое исполнение) (руб.) | Сведения о фактическом выполнении основных мероприятий (выполнено/не выполнено) | Сведения о фактически достигнутых целевых показателей плановым (достигнуты/не достигнуты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие № 1. «Совершенствование деятельности МКУ «Щербиновская сельская библиотека» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 869 828,74 | 866 477,41 | выполнено | достигнуты |
| Основное мероприятие № 2. «Совершенствование деятельности МКУК «Щербиновский СДК»» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 5 095 980,36 | 5 025 567,19 | выполнено | достигнуты |
|  | краевой бюджет | 660 000,53 | 660 000,53 | выполнено | достигнуты |
|  | федеральный бюджет | 2 339 999,47 | 2 339 999,47 | выполнено | достигнуты |
| Итого |  | 8 965 809,10 | 8 892 044,60 |  |  |

В рамках программы произведена оплата за:

- коммунальные платежи и услуги связи муниципальных учреждений;

- оплата труда работникам муниципальных учреждений;

- организацию и проведение праздничных мероприятий, организацию и проведение массового отдыха и досуга населения, обеспечение библиотечного обслуживания;

- пополнение книжного фонда, оформление подписки на газеты и журналы;

-  обучение по охране труда, по пожарной безопасности, оказание первой медицинской помощи, повышение квалификации работников;

- замену окон;

- приобретение видеопроекционного оборудования;

- приобретение звукоусилительной аппаратуры;

- приобретение одежды для сцены;

- приобретение светового оборудования;

- приобретение банкеток;

- приобретение кресел для зрительного зала,

- приобретение механизма сцены.

Оценка в целом за отчетный год составила 0,99 при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Развитие культуры  в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» признается высокой.

# Муниципальная программа Щербиновского сельского

поселения Щербиновского района «Развитие физической

культуры и спорта в Щербиновском сельском

поселении Щербиновского района»

Муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Развитие физической культуры и спорта в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 138 (с изменениями).

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

развитие на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района физической культуры и спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

На реализацию мероприятий данной программы в 2022 году был предусмотрен объем бюджетного финансирования  в сумме 15 000,00 рублей за счет средств местного бюджета (0,1 % к общему объему финансирования муниципальных программ, предусмотренному на 2022 год).

Кассовое исполнение за 2022 год составило 15 000,00 рублей (100,0 % от предусмотренного финансирования на 2022 год), что составляет 100 % от предусмотренного лимита.

Сведения о фактических объемах финансирования основных мероприятий программы в разрезе источников финансирования,  сведения о фактическом выполнении  основных мероприятий программы, о фактически достигнутых целевых показателей  плановым представлены в таблице:

| Наименование основных мероприятий) | Источник финансирования | Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (кассовое исполнение) (руб.) | Сведения о фактическом выполнении основных мероприятий (выполнено/не выполнено) | Сведения о фактически достигнутых целевых показателей плановым (достигнуты/не достигнуты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие № 1 «Реализация Единого календарного плана физкультурных мероприятий Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 15 000,00 | 15 000,00 | выполнено | достигнуты |
| Итого |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |

В рамках программы произведены расходы на  приобретение спортивной формы.

Оценка в целом за отчетный год составила 1,00 при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» признается высокой.

# Муниципальная программа Щербиновского сельского

поселения Щербиновского района «Молодежь

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района»

Муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Молодежь Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 139.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

На реализацию мероприятий данной программы в 2022 году был предусмотрен объем бюджетного финансирования  в сумме 20 000,00 рублей за счет средств местного бюджета (0,13 % к общему объему финансирования муниципальных программ, предусмотренному на 2022 год).

Кассовое исполнение за 2022 год составило 20 000,00 рублей (100,0 % от предусмотренного финансирования на 2022 год), что составляет 100 % от предусмотренного лимита.

Сведения о фактических объемах финансирования основных мероприятий программы в разрезе источников финансирования,  сведения о фактическом выполнении  основных мероприятий программы, о фактически достигнутых целевых показателей  плановым представлены в таблице:

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (кассовое исполнение) (руб.) | Сведения о фактическом выполнении основных мероприятий (выполнено/не выполнено) | Сведения о фактически достигнутых целевых показателей плановым (достигнуты/не достигнуты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основное мероприятие № 2 «Организация и проведение досуга и летнего отдыха детей и молодежи» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 20 000,00 | 20 000,00 | выполнено | достигнуты |
| Итого |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |

В рамках программы произведены расходы на приобретение товаров для функционирования летних дворовых площадок и проведение на них мероприятий для детей.

Оценка в целом за отчетный год составила 1,0 при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Молодежь Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» признается высокой.

# Муниципальная программа Щербиновского сельского

поселения Щербиновского района «Обеспечение безопасности

населения  на территории Щербиновского

сельского поселения Щербиновского района»

Муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Обеспечение безопасности населения  на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 134 (с изменениями).

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

предупреждение и минимизация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;

повышение уровня безопасности на водных объектах и снижение риска возникновения несчастных случаев на воде;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

охрана общественного порядка на территории сельского поселения, создание условий для деятельности народных дружин.

На реализацию мероприятий данной программы в 2022 году был предусмотрен объем бюджетного финансирования  в сумме 37 993,00 рублей за счет средств местного бюджета (0,24 % к общему объему финансирования муниципальных программ, предусмотренному на 2022 год).

Кассовое исполнение за 2022 год составило 37 993,00 рублей (100,0 % от предусмотренного финансирования на 2022 год), что составляет 100 % от предусмотренного лимита

Сведения о фактических объемах финансирования основных мероприятий программы в разрезе источников финансирования,  сведения о фактическом выполнении  основных мероприятий программы, о фактически достигнутых целевых показателей  плановым представлены в таблице:

| Наименование подпрограмм | Источник финансирования | Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (кассовое исполнение) (руб.) | Сведения о фактическом выполнении основных мероприятий (выполнено/не выполнено) | Сведения о фактически достигнутых целевых показателей плановым (достигнуты/не достигнуты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| основное мероприятие № 2 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 1 130,00 | 1 130,00 | выполнено | достигнуты |
| основное мероприятие № 3 «Пожарная безопасность» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 29 063,00 | 29 063,00 | выполнено | достигнуты |
| основное мероприятие № 4 «Мероприятия по созданию условий для деятельности добровольных формирований, населения, народных дружин по охране общественного порядка» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 7 800,00 | 7 800,00 | выполнено | достигнуты |
| Итого |  | 37 993,00 | 37 993,00 |  |  |

В рамках программы предусмотрены расходы на приобретение пожарный гидрантов, изготовление запрещающих и предупреждающих знаков, изготовление памяток, материальные выплаты членам добровольной народной дружины.

Оценка в целом за отчетный год составила 1,0 при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения  на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» признается высокой.

# Муниципальная программа Щербиновского сельского

поселения Щербиновского района «Развитие дорожного

хозяйства в Щербиновском сельском поселении

Щербиновского района»

Муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Развитие дорожного хозяйства в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 135 (с изменениями).

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

развитие и содержание автомобильных дорог местного значения сельского поселения, обеспечивающей повышение безопасности дорожного движения, улучшение социальных условий жизни населения.

На реализацию мероприятий данной программы в 2022 году был предусмотрен объем бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 2 494 124,13 рублей (16,0 % к общему объему финансирования муниципальных программ, предусмотренному на 2022 год).

Кассовое исполнение за 2022 год составило 667 673,99 рублей (26,8 % от предусмотренного финансирования на 2022 год).

Сведения о фактических объемах финансирования основных мероприятий программы в разрезе источников финансирования,  сведения о фактическом выполнении  основных мероприятий программы, о фактически достигнутых целевых показателей  плановым представлены в таблице:

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (кассовое исполнение) (руб.) | Сведения о фактическом выполнении основных мероприятий (выполнено/не выполнено) | Сведения о фактически достигнутых целевых показателей плановым (достигнуты/не достигнуты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие №1 «Поддержка дорожного хозяйства» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 2 480 099,13 | 653 648,99 | выполнено | достигнуты |
| Основное мероприятие № 2 «Безопасное движение на дорогах местного значения» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 14 025,00 | 14 025,00 | выполнено | достигнуты |
| Итого |  | 2 494 124,13 | 667 673,99 |  |  |

В рамках программы произведены расходы на:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения;

- ремонт гравийного покрытия дорог местного значения;

- монтажные работы уличного освещения;

- приобретение дорожной краски;

- изготовление проектной документации по капитальному ремонту тротуара.

Оценка в целом за отчетный год составила 0,32 при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района» неудовлетворительной.

# Муниципальная программа Щербиновского сельского

поселения Щербиновского района «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»

Муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 136 (с изменениями).

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

обеспечение надежного и высокоэффективного уличного освещения территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района;

обеспечение надежности водоснабжения потребителей населенных пунктов Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

На реализацию мероприятий данной программы в 2022 году был предусмотрен объем бюджетного финансирования  за счет средств местного бюджета в сумме 1 559 673,95 рублей (10,0 %  к общему объему финансирования муниципальных программ, предусмотренному на 2022 год).

Кассовое исполнение за 2022 год составило 1 556 309,33 рублей (99,8 % от предусмотренного финансирования на 2022 год).

Сведения о фактических объемах финансирования основных мероприятий программы в разрезе источников финансирования,  сведения о фактическом выполнении  основных мероприятий программы, о фактически достигнутых целевых показателей  плановым представлены в таблице:

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (кассовое исполнение) (руб.) | Сведения о фактическом выполнении основных мероприятий (выполнено/не выполнено) | Сведения о фактически достигнутых целевых показателей плановым (достигнуты/не достигнуты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие № 1 «Благоустройство и озеленение территории Щербиновского сельского поселения Щерби-новского района» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 1 276 007,78 | 1 274 940,78 | выполнено | достигнуты |
| Основное мероприятие № 2 «Модернизация и содержание систем уличного освещения Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 283 666,17 | 281 368,55 | выполнено | достигнуты |
| Итого |  | 1 559 673,95 | 1 556 309,33 |  |  |

В рамках программы произведены расходы на:

- улучшение санитарного состояния территории поселения;

- сбор и вывоз ТБО и мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- приобретение хозяйственных материалов;

- содержание и ремонт сельскохозяйственной техники поселения;

- техническое обслуживание систем наружного освещения и оплата за электроэнергию уличного освещения.

Оценка в целом за отчетный год составила 0,99 при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» признается высокой.

# Муниципальная программа Щербиновского сельского

поселения Щербиновского района

«Противодействие коррупции на территории Щербиновского

сельского поселения Щербиновского района»

Муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Противодействие коррупции на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 28 октября 2019 г. № 140 (с изменениями).

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

проведение муниципальной политики по предупреждению (профилактике) коррупции на уровне администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, укрепление доверия жителей Щербиновского сельского поселения Щербиновского района к органам местного самоуправления Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

На реализацию мероприятий данной программы в 2022 году бюджетное финансирование  не было предусмотрено.

Сведения о фактических объемах финансирования основных мероприятий программы в разрезе источников финансирования,  сведения о фактическом выполнении  основных мероприятий программы, о фактически достигнутых целевых показателей  плановым представлены в таблице:

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (кассовое исполнение) (руб.) | Сведения о фактическом выполнении основных мероприятий (выполнено/не выполнено) | Сведения о фактически достигнутых целевых показателей плановым (достигнуты/не достигнуты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие № 1 «Мероприятия по противодействию коррупции» | Финансирования не требует | 0,00 | 0,00 | выполнено | достигнуты |

Оценка за отчетный год составила 1,0 при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы « Противодействие коррупции на территории Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» признается высокой.

# Муниципальная программа Щербиновского сельского

поселения Щербиновского района

«Социальная поддержка граждан Щербиновского сельского поселения Щербиновского района»

Муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Социальная поддержка граждан Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» была утверждена постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района                          от 28 октября 2019 г. № 133 (с изменениями).

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание необходимых условий для реализации прав граждан в области социальной защиты населения и обеспечение развития системы социальной защиты населения.

На реализацию мероприятий данной программы в 2022 году был предусмотрен объем бюджетного финансирования  в сумме 131 577,96 рублей за счет средств местного бюджета (0,84 % к общему объему финансирования муниципальных программ в 2022 году).

Кассовое исполнение за 2022 год составило 131 577,96 рублей (100,0 % от предусмотренного финансирования на 2022 год), что составляет 100 % от предусмотренного лимита.

Сведения о фактических объемах финансирования основных мероприятий программы в разрезе источников финансирования,  сведения о фактическом выполнении  основных мероприятий программы, о фактически достигнутых целевых показателей  плановым представлены в таблице:

| Наименование основных мероприятий | Источник финансирования | Плановые расходы (руб.) | Фактические расходы (кассовое исполнение) (руб.) | Сведения о фактическом выполнении основных мероприятий (выполнено/не выполнено) | Сведения о фактически достигнутых целевых показателей плановым (достигнуты/не достигнуты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Основное мероприятие № 1 «Поддержка лиц, замещавших выборные муниципальные должности, муниципальные должности муниципальной службы и отдельных категорий работников» | бюджет Щербиновского сельского поселения Щербиновского района | 131 577,96 | 131 577,96 | выполнено | достигнуты |
| Итого |  | 131 577,96 | 131 577,96 |  |  |

В рамках программы оказана поддержка лицу, ранее замещающему выборную муниципальную должность, в виде дополнительного материального обеспечения к пенсии.

Оценка за отчетный год составила 1,0  при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Щербиновского сельского поселения Щербиновского района» признается высокой.

Муниципальная программа Щербиновского сельского

поселения Щербиновского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы»

Муниципальная программа Щербиновского сельского поселения Щербиновского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы» была утверждена постановлением администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района                                            от 1 декабря 2017 г. № 139 (с изменениями).

Данная программа направлена на достижение следующих целей: повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни населения Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.

Реализация мероприятий данной программы в 2022 году не осуществлялась, эффективность реализации  муниципальной программы за 2022 год не проводилась.

Глава

Щербиновского сельского поселения

Щербиновского района                                                                     Д.А. Ченокалов